## Slide 1: Bevezetés a tanácsadásba
Projektmenedzsment
Ruzsa Csaba Roland

## Slide 2: Projekt fogalma, fajtái
Notes: Mi a kakukktojás? Miben hasonlítanak, közös vonások? (fogalom) Mi a különbség? (fajtái)

## Slide 3: Projekt fogalma
Időben lehatárolt (kezdete és vége; határidő)
Gyakorlati vonatkozású
Nem oldható meg rutinszerűen
Egyedi probléma (nincs mögöttes tudás)
Összetett, bonyolult, rosszul strukturált problémáknál (komplex)
Nagy jelentőségű (vagy nagy méretű)
Költségkeret
Cél: minőségi és mennyiségi paraméterekkel jól mérhető kimenete legyen
Notes: Miért van szükség projektekre? (Ugrásszerű fejlődés, előrelépés)

## Slide 4: A projektek közös ismérvei (PMBoK Guide)
Tervszerűség
Időbeli korlát
Egyediség - Újdonság
Ideiglenes jelleg
Stratégiai szemlélet – Társadalmi jelleg
Cél- és eredményszemlélet
Komplexitás
Erőforráskorlátok
Csapatmunka
Külső meghatározottság

## Slide 5: Tanácsadási projektek sajátosságai
Tudásintenzív, szellemi szolgáltatás
Tanácsadók időfelhasználása  drága szolgáltatás
Átlagon felüli kockázat  bizalom fontossága
  Tanácsadó: ismeretlen körülmények, feladatok
  Ügyfél: a végeredmény számít
  A tanácsadó hozzájuthat a bizalmas információkhoz
Fontos: szoros együttműködés, elkötelezettség
Összehangolt tanácsadói team

## Slide 6: A projekt célkombinációi
6
Eredmény
Költség
Időtartam

## Slide 7: Projektszervezet
Projektszervezet: duális szervezet, mert a projekt ráépül ideiglenesen az eredeti szervezetre (primális pl. funkcionális stb., és erre épül rá)

## Slide 8: A Funkcionális- (Projektteam) és a Hibrid projektszervezet konfigurációi

## Slide 9: Projektszervezet
A projektszervezet előnyei és hátrányai :

## Slide 10: Bizonytalansági faktorok a projekteknél
Bonyolult, komplex feladat, nincs megoldási algoritmus  a projekt természetes velejárója a bizonytalanság
A cél, hogy a bizonytalanságot csökkentsük
Meg lehessen mondani: mikor, mi, mennyibe, hogyan?
Tervezhetővé kell tenni (pl. Pécs + régészeti leletek)
Tervezni kell a bizonytalant is
Ha változás van  szcenáriók (forgatókönyvek)

## Slide 11: Szcenáriók
Flexibilitásra van szükség!
Alacsony valószínűségi eseményekre is kell terv
  Pl. oroszok kilőnek rakétákat  katasztrófaterv
Nem jó a reaktív gondolkodásmód, már késő
Preventívnek vagy proaktívnak kell lenni
Notes: Bizonytalanság=nem megismerhető ismeretlen
Kockázat=megismerhető (becsülhető) ismeretlen
Bizonytalanság vs. Költségek viszonya ábrán!
Milyen kockázati tényezők vannak? (Minőség, ktg, kommunikáció, emberi erőforrás, lehatárolás (megvalósíthatóság), szerződési feltételek, fenntarthatóság, idő stb.
MULTIPLIKÁTOR HATÁS!

## Slide 12: Projektek fajtái 1.
Méret alapján
  Jövedelemprojekt (egy éven belül megtérül)
  Tőkeprojekt (több időszakon átível  MÉRFÖLDKÖVEK)
Feladatok alapján
  Beruházási projekt  materiális jellegű, pl. nagy építkezés (modellezhető, de prototípus nem lehetséges)  kihasználhatóság kérdése
  K+F projektek  cél egyértelmű (pl. H1N1 elleni vakcina), döntő eleme van a kreativitásnak
  Szellemi szolgáltatás  nehezen mérhető (pl. elégedettségi vizsgálat)

## Slide 13: Projektek fajtái 2.
Eseményjellegű projektek
  Pl. EKF, olimpia
  Gyakran megaprojektek  több kis projektből áll
  A három célból a végső időpont a lényeg
  Célja: az eseményen kívül másra is fel lehessen használni (pl. épületek, utak)
  Folyamatos kihasználás kell biztosítani, hosszú távú, fenntartható

## Slide 14: Kutatás, fejlesztés
14
Alapkutatás: bizonytalan
Termékfejlesztés: egy minta továbbfejlesztése
K+F
idő
Paradigmaváltások

## Slide 15: Projektmegvalósítás fázisai
Koncepció
  Megvalósíthatósági tanulmányok készítése (célfa, problémafa)
  Költség, idő tervezése (tól-ig határok)
  Tudás felmérése (milyen core competence van vagy nincs?)
Tervezés
  Pl. inflációt is bele kell venni a tervbe
Szervezés, végrehajtás (következő slide)
Befejezés
  Elemzés, értékelés
+ Adminisztráció  folyamatos, szükséges rossz (fontos, hogy bizonyítani tudjuk, jól jártunk el)

## Slide 16: Fázisok - Végrehajtás
Tervezés
Megvalósítás
Tervezés
Megvalósítás

## Slide 17: Projekttervezés
Tevékenységek meghatározása (8< … <80 óra)
  Személyorientált: hatáskörökhöz rendelve
  Feladatorientált: amíg meg nem oldható egy-egy tevékenység
  De! nem kell 3M szintre lebontani
Erőforrás-tervezés (megjelenik az idő szerepe)
  Ha egy ember dolgozik a gödör ásásán  3 hét
  Ha 3 ember  1 hét
  Ha 1 gép + 2 ember  1 nap
  KONFLIKTUS forrása: élőmunka felszabadítása
Tér problémája
  Gödröd akarok a hegyoldalba, de a gépek nem tudnak odamenni, ha nincs út  előbb utat kell építeni

## Slide 18: Az emberi erőforrás…
Problémái
Nem tárolható
Heti 5 nap, napi 8 óra
Munkát kell adni neki, hogy folyamatosan tudjon dolgozni
Nem hullámozhatnak a feladatok
A túlórát és kényszerszabadságot csak korlátozottan lehet használni (ktg és törvény miatt)
SIMÍTÁS

## Slide 19: Simítás
Idő
Erőforrás
Csúszás
Határidő
Kényszer-szabadság
Túlóra

## Slide 20: Ütemezés – logikai kapcsolatok
A
A
B
A
B
B
Normál (soros) sorrend
Átlapolt (párhuzamos) sorrend
Késleltetett sorrend

## Slide 21: Ütemtervek – Gantt-diagram
A szervezeti folyamatrendszer elemeinek időbeli ütemezési eljárása, táblázatszerű kétdimenziós megjelenítéssel.
Előnyei:
a. Gyorsan feldolgozható, áttekinthető
b. Leolvashatók a tevékenységadatok
c. A tevékenységsorrend meghatározott
d. Lehetőség van dinamikus tervezésre
Hátrányai:
  Nem jeleníti meg a logikai kapcsolatokat
  Az aktualizálás nehézkes
  Optimalizálás csak próbálgatással történik

## Slide 22: Gantt diagram
 |  | IDŐPONT (HÉT) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Tevékenység | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Megvalósítás 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Megvalósítás 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Megvalósítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Befejezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Visszacsatolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Jelentés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tevékenységek
Idővonal
Notes: Koordináta rendszerben ábrázolt vonalas tervezési módszer. Kiváló projektek tervezésére és áttekintésére. Segítségével könnyen meghatározható, hogy adott időpillanatban milyen tevékenységek zajlanak. Párhuzamosan futó feladatokat is jól szemlélteti, megmutatja, milyen terhelések érik a szervezetet.
Kifinomultabb alkalmazások terv és tényadatokat külön jelölik, megjelölik a felelősöket, és erőforrásokat rendelnek a feladatokhoz, ezáltal egy komplex tervezési módszer nyújtanak.
A derékszögű koordináta-rendszer pozitív felét használjuk.
Vízszintes tengely: Idő
Függőleges tengely: Feladatok
Kockák kiterjedése az időtartamot jelöli.
Színek több mindent jelölhetnek. Jelen esetben az egyes szakaszok színei különbözőek.
Számos szoftveres alkalmazás segíti a használatát.

## Slide 23: Gantt diagram
Notes: ÁBRA: TRITON ROBOTICS- ROBOTIC VESSEL PROJEKT GANTT DIAGRAMM
Mobil robot-hajó, víz alatti monitorozást végez. AQUA-t, egy másik robotot figyel rögzíti, hogy az mit csinál a tenger fenekén. A projekt költségvetése 4650 $. Az ábra külön fázisokra van bontva, megjelöl felelősöket és külön színekkel jelöli a már megvalósult és a még meg nem valósult fázisokat.
2. ÁBRA: USA KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG INFORMÁCIÓS STRATÉGIA GANTT DIAGRAMM.
Az ügynökség az iható ivóvíz megőrzésre és az ehhez kapcsolódó projektekre koncentrál. Céljuk a lakosság egészségének megőrzése. 92-es stratégiáját újította meg, mivel azóta számos IT és vízminőségi változás történt. A stratégia célja, hogy azonosítsa a teendőket. Ennek a folyamatát mutatja be a diagramm.

## Slide 24: Hálótervezés
15
60
07
M
32
EET
LET
CS.P. CÍM-KE
CSOMÓPONT
TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA
TEVÉKENYSÉG NEVE
Notes: Logikai hálók módszerének lényege:
Több bonyolult részfeladat van a cél, hogy egy egységes végeredményt hozzunk létre. Logikai hálóval áttekinthetővé és érthetővé tesszük a folyamatot. Az ábra bemutatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes al-feladatok, melyik megvalósulása feltétele a másiknak. Egyszerűen meghatározható az időszükséglet, illetve a rendszerben lévő puffer-idők.
Az ábra a tevékenység élű hálók jelölésmódszereit mutatja be.
Alapfogalmak:
TPT: teljes projekt idő
EST: legkorábbi kezdési időpont
EFT: legkorábbi befejezési időpont
LFT: legkésőbbi befejezési időpont
LST (elesté): legkésőbbi kezdési időpont
EET: legkorábbi esemény időpont
LET: legkésőbbi esemény időpont

## Slide 25: Számítási módszerek
ODAFELE TÖRTÉNŐ ELEMZÉS
1
3
7
8
11
2
B
C
J
A
20
G
D
K
3
15
30
16
15
12
H
16
0
16
20
35
38
51
E 10
Notes: Legkorábbi kezdési időpontokat számoljuk, az első csomópontból indulunk és előrefelé haladunk.
Egy esemény nem valósulhat meg addig, amíg az előtte lévők meg nem valósultak (értsd: a csomópontba mutató nyilak mindegyike be kell hogy fejeződjön akkor indulhat a következő tevékenység)
A 8-as csomópont LET-je azért 38, mert előtte a 7-es, 3-as és és 2-es csomópontokból irányuló tevékenységeknek is be kellett fejeződnie. Ezek közül a legkésőbbi pedig : 38 (16+15=31; 20+10=20; 35+3=38)

## Slide 26: Számítási módszerek
VISSZAFELE TÖRTÉNŐ ELEMZÉS
1
3
7
8
11
2
B
C
J
A
20
G
D
K
3
15
30
16
15
12
H
16
0
16
20
35
38
51
51
39
35
20
0
24
1
3
7
8
11
2
B
C
J
A
20
G
D
K
3
15
30
16
15
12
H
16
0
16
20
35
38
51
E 10
KRITIKUS ÚT
Notes: Legkésőbbi befejezési időpontokat számoljuk, az utolsó csomópontból indulunk és visszafelé haladunk.
Logika: mikor kell legkésőbb az eseménynek megvalósulnia, hogy a belőle kiinduló tevékenységek ne szenvedjenek csúszást.
Kérdés: 7-as csomópontnak miért 35 a LET-je (51-16) és miért nem 36 (39-3) ?
Válasz: Ahhoz hogy 11-es esemény legkésőbb az 51. hétre véget érjen, 7-es eseményidőnek legkésőbb a 35. hétre be kell fejeződnie, ha a 36. héten fejeződne be, akkor 11-es csomópont csúszna 1 hetet.
Teljes tartalék idő
„Az a teljes időmennyiség, amivel egy tevékenység kiterjedhet, vagy késhet a teljes projekt időre (TPT) gyakorolt hatás nélkül.”
Teljes tartalék idő = LETj - EETi - D
Szabad tartalék idő
„Az a teljes időmennyiség, amivel egy tevékenységidő megnőhet, illetve a tevékenység csúszhat, anélkül, hogy hatással lenne bármely soron következő tevékenység legkorábbi kezdetére.” (hiszen a tartalékidők felhasználása befolyásolja a soron következő feladatok tartalékidejét is)
Kritikus út: kritikus tevékenységek lánca, ahol
Mindig zéró tartalékidő
Első csomópontnál kezdődik
Folyamatos
Az utolsó csomópontnál végződik
Ha itt csúszás van, akkor TPT is nő
A kritikus út kapcsán kifejlesztettek olyan módszereket is, ahol erőforrás-allokációt is tudnak menedzselni.
E tevékenység 9 hét extra idő
D tevékenység 0 hét extra idő– KRITIKUS

## Slide 27: Tartalékidők
Teljes tartalékidő: ennyi idővel gazdálkodhat egy tevékenység a TPT-re gyakorolt hatás nélkül.
Példa: J teljes tart. ideje = 8 hét
8
2
J
15
16
38
39
24

## Slide 28: Feladat
Megelőző
Tevékenység Leírás Tevékenység Időtartam
A Munkaerő kiválasztás. — 12
B Hely kiválasztása és felmérése. — 9
C Felszerelések kiválasztása. A 10
D Végső építési terv és layout elkészítése. B 10
E Felszerelések kiszállítása. B 24
F Jelentkezők interjúja, pozíciók betöltése A 10
nővér, adminisztráció, karbantartó,
és biztonsági pozíciókba.
G Műszerek megvásárlása és kiszállítása. C 35
H Kórház megépítése. D 40
I Információs rendszer kialakítása. A 15
J Műszerek installálása. E,G,H 4
K Személyzet betanítása. F,I,J 6
Notes: 11

## Slide 29: A feladatok sorrendben
Finish
Start
K
6
I
15
F
10
C
10
D
10
E
24
G
35
H
40
J
4
A
12
B
9
Notes: Jelen esetben a csomópont jelképezi a tevékenységet, nem pedig az él.
(vigyázat alapvető különbség az AoA és az AoN rendszerek között)
Jelen esetben is balról jobbra tervezünk, mely az idő múlását, és a függőségi viszonyokat jelképezi.

## Slide 30: A háló
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
Legkorábbi kezdés
Legkorábbi befejezés
Finish
Start
Notes: 45
We can calculate the earliest possible starting times and earliest possible finishing times for each activity.

## Slide 31: A háló
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
63 69
Leg-
Későbbi
Kezd.
Legkésőbbi
bef
Finish
Start

## Slide 32: A háló
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
53 63
63 69
14 24
24 59
9 19
19 59
35 59
59 63
Finish
Start

## Slide 33: Tartalékidő
TEV IDŐ ES LS TART
A 12 0 2 2
B 9 0 0 0
C 10 12 14 2
D 10 9 9 0
E 24 9 35 26
F 10 12 53 41
G 35 22 24 2
H 40 19 19 0
I 15 12 48 36
J 4 59 59 0
K 6 63 63 0

## Slide 34: A kritikus út
A
12
K
6
C
10
G
35
J
4
H
40
B
9
D
10
E
24
0 12
I
15
F
10
12 27
12 22
63 69
22 57
59 63
19 59
9 33
0 9
9 19
12 22
48 63
2 14
53 63
63 69
14 24
24 59
0 9
9 19
19 59
35 59
59 63
Finish
Start
Kritikus út

## Slide 35: Gantt diagram
Notes: Természetesen a zölddel jelölt tartalékidők hatnak egymásra. Ha valamelyik tevékenység szabad tartalékidején felül a teljes tartalékidejéből is felhasznál, akkor a többi tevékenység tartalékidejét csökkenteni fogja.

## Slide 36: A Gantt diagram előnyei és hátrányai

## Slide 37: További alapfogalmak
Tartalékidő
Látszattevékenység
Kritikus út: azon tevékenységek láncolata, melyek kihatnak a projekt teljes átfutási idejére
Mérföldkő: kulcsfontosságú esemény a projekt „életében”.
      fontos fázisok lezárása
      döntő fontosságú egyedi események
      fontosabb döntési pontok
      elszámolási periódusok
Visszafordíthatatlansági pont (point of no return)

## Slide 38: Az általános és a pályázati projektek

## Slide 39: A legnagyobb jelentőséggel bíró projektdokumentumok
Igénymegfogalmazás –előterjesztés
Projektalapító okirat
Megvalósíthatósági tanulmány
Projektszerződés

## Slide 40: Összefoglalás – projektterv készítésének menete
a. Feladatlebontási struktúra elkészítése
b. Erőforrás-tervezés
c. Logikai kapcsolatok meghatározása
d. Mérföldkövek és döntési pontok rögzítése
e. Időtervezés
f. Költségtervezés
g. Kockázat elemzés
h. Tanulmánytervek készítése
i. Döntés a projektvariánsokról